- 附件1

- 广东省清远市清城区现代农业产业园

- 资金管理办法（试行）

- 第一章　总　则

- 第一条 为加强和规范广东省清远市清城区现代农业产业园（以下简称“产业园”）项目资金管理，提高财政资金使用效益，根据国家、省市相关政策和财政资金管理的有关规定，按照《农业农村部、财政部关于开展国家现代农业产业园创建工作的通知》（农计规〔2017〕40号）、《农业农村部、财政部关于开展2018年国家现代农业产业园创建工作的通知》（农计发〔2018〕11号）、《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于统筹做好2021年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农办计财〔2021〕9号）、《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于国家现代农业产业园创建绩效评价和认定工作的通知》（农办规〔2018〕15号）、《财政部、农业部关于印发<农业生产发展资金管理办法>的通知》(财农〔2017〕41号)等文件规定，结合我区实际情况，制定本办法。

- 第二条 本办法所称产业园项目是指经国家农业农村部、财政部批准并公布的广东省清远市清城区现代农业产业园所有项目。

- 第三条 本办法所称中央财政奖补资金是指国家财政部按国家农业农村部、财政部批准并公布的广东省清远市清城区现代农业产业园所有项目，下达用于广东省清远市清城区现代农业产业园创建的中央财政资金，不包括实施主体自筹资金。

- 第四条 本办法所指的统筹资金是指在广东省清远市清城区现代农业产业园建设期内，由省、市和区级财政配套安排的专项资金，或整合在产业园范围内使用的各级政府部门的所有涉农资金。

- 第二章  资金的申报对象和内容

- 第五条 中央财政奖补资金和统筹资金申报对象为广东省清远市清城区现代农业产业园园区建设范围内承担有关产业园项目建设的实施主体。

- 第六条 广东省清远市清城区现代农业产业园建设内容必须在产业园园区建设范围内，经相关单位批准立项（或备案）的项目建设内容。

- 第七条 广东省清远市清城区现代农业产业园的整体立项备案工作，由区农业农村局授权清远市清城区顺农投资开发有限公司（以下称“顺农公司”）负责。产业园区的单个建设项目均视为产业园区内的子项目。

- 第三章　子项目申报和资金申报流程

- 第八条 产业园子项目申报流程

- （一）子项目实施主体取得立项批复后，须根据《广东省清远市清城区现代农业产业园中央财政奖补资金使用方案》、《广东省清远市清城区现代农业产业园创建方案》、《广东省清远市清城区现代农业产业园建设规划》的要求，应及时制定本项目建设方案。

- （二）子项目实施主体填写《现代农业产业园项目申报书》，向广东省清远市清城区现代农业产业园工作领导小组办公室（以下简称“产业园办公室”）提出书面申请将子项目纳入产业园区建设范围，产业园办公室同意申报后向区农业农村局报备。

- （三）产业园办公室组织相关专家对项目进行评审。

- （四）产业园办公室根据专家评审意见确定子项目实施主体的建设方案，报区农业农村局局党组审议通过。

- 第九条 中央财政奖补资金申报

- （一）子项目建设启动后，实施主体应向产业园办公室提交相关资料，如立项批复、土地承包协议、银行流水账等佐证材料。顺农公司协助产业园办公室对实施主体提供的资料进行审核，通过审核的，由产业园办公室报区农业农村局局党组审议。区农业农村局审议通过后，向实施主体拨付不高于该项目30%的中央财政奖补资金作为项目建设启动资金。

- 子项目实施主体要严格按照审定通过的方案进行建设，不得随意变更建设内容。中央财政奖补资金使用需遵守国家有关法律法规要求。子项目建设进度达到60%或以上，子项目实施主体可向产业园办公室提出项目进度款拨付申请。进度款申请需提供用于建设本项目的发票及相关佐证材料等资料。顺农公司协助产业园办公室对实施主体提供的资料进行审核，产业园办公室视情况抽取部分进度款拨付申请开展复核工作。产业园办公室将通过审核的申请报区农业农村局局党组审议后，向符合条件的实施主体拨付不高于该项目30%的中央财政奖补资金作为项目进度款。

- （三）子项目建设竣工后，由实施主体向产业园办公室提出竣工验收申请。产业园办公室组织相关专家开展验收工作。通过专家组验收的项目，由产业园办公室报区农业农村局局党组审议后拨付该项目剩余的40%中央财政奖补资金。

- 没有通过专家组验收的，子项目实施主体必须严格按照专家组出具的验收意见及时开展整改工作，整改完毕后再次向产业园办公室提出竣工验收申请。

- （四）产业园区所有项目资金拨付原则上均采取报账制，通过银行转账方式进行资金拨付。

- 第十条 子项目实施主体履行公开招标的职责，子项目建设符合以下条件的，必须按照法律法规公开招标：

- （一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上（含400万元）。

- （二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200万元人民币以上（含200万元）。

- （三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上（含100万元）。

- 以上情况严禁分拆标。

- 第四章 资金使用范围

- 第十一条 产业园项目中央财政补助资金使用管理应遵循依法依规、公开公正的原则，确保资金的安全、规范和效果。广东省清远市清城区现代农业产业园中央奖补资金全部用于该产业园相关项目的建设，积极发挥财政资金的引导和杠杆作用，撬动社会资金投入。

- 第十二条 产业园项目中央财政补助资金使用范围主要是支持规模化种养基础设施、产业链供应链完善提升、科技协同创新平台建设、智慧农业建设、农产品认证与品牌培育、联农带农增收等六个方面：

- （一）农业设施。主要指生产大棚和加工用房（单层）、节水灌溉、水肥一体化、现代农业产业园核心区道路改造、供水供电等设施设备补助。

- （二）土地流转。主要指现代农业产业园特别是核心区土地流转的租金补助。

- （三）产业融合。主要指现代农业产业园农产品生产加工设备设施、产品储藏、冷链配送和流通设施的升级改造、新产业新业态设施配套等补助。

- （四）科技研发与信息支撑。主要指信息化建设、技术研发和成果转化、检验检测设施设备增加等方面补助。

- （五）农业品牌。主要指现代农业产业园主导产业产品品牌宣传和打造特色地方区域公用品牌等补助。

- （六）贷款贴息。主要指现代农业产业园实施主体投贷补等方式撬动更多社会资本投资现代农业产业园建设资金利息补助，贴息额不超过该企业在现代农业产业园项目贷款利息总额的50%（按基准贷款利率计算），贴息时间限定在3周年以内，贷款贴息合同生效视为资金已使用。

- 第十三条 中央财政补助资金不得用于建设楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农业生产发展无关的支出，不得直接用于企业生产设施补助，不得用于实施主体经营性开支（包括日常成本费用开支、职工薪酬及社会保险费用、临时人员劳务费用、非正常成本费用开支）和债务等一般性支出。

- 第十四条 子项目实施主体实行专款专账管理。各个实施主体须建立产业园建设项目专账，做到专款专用。

- 第五章 日常监督管理

- 第十五条 各实施主体自项目启动建设后，每月向产业园办公室汇报子项目建设进度和资金使用情况。

- 第十六条 按照“谁使用、谁负责，谁批准、谁监管”的原则，各实施主体应自行承担资金使用的相关责任，确保资金使用的真实性。产业园办公室负责落实监督责任，跟踪监管资金使用情况，掌握建设进度，并定期开展督导检查工作。

- 第十七条 对实施主体利用挤占、截留、挪用、虚列等方式方法套取产业园项目中央财政补助资金的违法违纪行为，产业园办公室按有关规定取消其产业园实施主体的资格，收回该项目的中央财政补助资金。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

- 第六章 绩效评价

- 第十八条 按照产业园项目绩效评价管理要求，产业园办公室每一年度对现代农业产业园项目建设与运行情况组织开展自评自查。各实施主体应配合做好绩效自评各项工作，按要求上报有关数据、表格及资料。

- 第七章 附则

- 第十九条 本办法由区农业农村局负责解释。

- 第二十条 本办法自印发之日起执行，并可视情况进行必要修改。